Приложение к приказу отдела образования, молодёжной политики,

физической культуры и спорта

администрации Залегощенского района

№171 от 30 сентября 2021 года

**План-график «дорожной карты»**

**по формированию и оценке функциональной грамотности обучающихся в общеобразовательных организациях Залегощенского района**

**в 2021-2022 учебном году.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Мероприятие/направление** | | | **Сроки** | **Ответственный** | | | **Показатели для контроля**  (результативность) |
| **1.** | **Нормативное сопровождение и организационно-координационное сопровождение по вопросам исполнения региональной дорожной карты** | | | | | | | |
| 1.1 | Разработка и утверждение муниципального плана- графика («дорожных карт») по формированию функциональной грамотности обучающихся общеобразовательных организаций на 2021/2022 учебный год | | сентябрь  2021года | | | Отдел образования | | Разработан и утвержден муниципальный план-график |
| 1.2 | Определение муниципального координатора, обеспечивающего организацию повышения квалификации и методической поддержки педагогов по формированию функциональной грамотности | | сентябрь  2021года | | | Отдел образования | | Определен  муниципальный  координатор |
| 1.3 | Проведение организационных мероприятий по формированию функциональной грамотности обучающихся на 2021-2022 учебный год | | октябрь-ноябрь  2021 года | | | Безбородова Е.Г., специалисты отдела образования | | Проведено  совещание |
| 1.4 | Контроль за разработкой и утверждением планов - графиков  общеобразовательных организаций по формированию функциональной грамотности обучающихся на 2021-2022 учебный год | | октябрь-ноябрь  2021 года | | | Безбородова Е.Г., специалисты отдела образования | | Руководители  общеобразова-  тельных  организаций  представили планы-графики  планы -  графики |
| 1.5 | Контроль за определением школьных координаторов, обеспечивающих формирование  функциональной грамотности обучающихся на 2021-2022 учебный год | | октябрь-ноябрь  2021 года | | | Безбородова Е.Г., специалисты отдела образования | | Составлен сводный список школьных координаторов |
| 1.6 | Формирование муниципальной базы данных обучающихся 8-9 классов 2021/2022 учебного года и учителей, участвующих в формировании функциональной грамотности обучающихся 8-9 классов по шести направлениям (читательская грамотность, математическая грамотность, естественнонаучная грамотность, финансовая грамотность, глобальные компетенции и креативное мышление). | | октябрь-ноябрь  2021 года | | | Специалисты отдела образования | | Сформирована муниципальная база данных обучающихся  8-9 классов на 2021/2022 учебного года, и учителей, участвующих в формировании функциональной грамотности обучающихся  8-9 классов |
| 1.7 | Участие общеобразовательных организаций в федеральных/региональных оценочных процедурах | | постоянно, в соответствии с графиком Рособрнадзора, ФИОКО, Департамента образования | | | отдел образования Залегощенского района, руководители ОО | | Участие в  федеральных/  региональных  оценочных  процедурах |
| 1.8 | Заседания районных методических объединений, руководителей общеобразовательных организации и педагогических работников по вопросам внедрения общеобразовательными организациями в учебный процесс банка заданий для формирования и оценки функциональной грамотности | | Сентябрь  2021года | | | Отдел образования, руководители РМО | | Проведены заседания РМО |
| **2.** | **Организационно-координационное сопровождение по вопросам методической работы в общеобразовательных организациях** | | | | | | | |
| 2.1 | Участие управленческих и педагогических кадров в федеральных и региональных мероприятиях по формированию функциональной грамотности обучающихся (совещания, заседания РУМО, конференции, вебинары, семинары и др.) | постоянно, в соответствии с графиком Рособрнадзора, ФИОКО, Департамента образования | | | | Отдел образования, руководители ОО | Управленческие и педагогические кадры приняли участие в федеральных и региональных мероприятиях | |
| 2.2 | Участие управленческих и педагогических кадров в муниципальных мероприятиях по формированию функциональной грамотности обучающихся (совещания, заседания РУМО, конференции, вебинары, семинары и др.) | постоянно, в соответствии с графиком отдела образования | | | | Отдел образования, руководители ОО | Управленческие и педагогические кадры приняли участие в муниципальных мероприятиях | |
| 2.3 | Формирование заявки и обеспечение повышения квалификации педагогических работников образовательных организаций по формированию и оценке функциональной  грамотности | постоянно | | | | Отдел образования, руководители ОО | Управленческие и педагогические кадры приняли участие в федеральных и региональных мероприятиях | |
| 2.4 | Контроль за проведением заседаний школьных методических объединений педагогических работников по вопросам внедрения в учебный процесс функциональной грамотности | постоянно | | | | Отдел образования, руководители ОО | Собраны данные от ОО о проведении  заседаний  школьных  методических  объединений | |
| 2.5 | Контроль за проведением заседаний районных методических объединений педагогических работников по вопросам внедрения в учебный процесс функциональной грамотности | постоянно | | | | Отдел образования, руководители РМО | Собраны данные от ОО о проведении  заседаний  школьных  методических  объединений | |
| 2.6 | Определение базовых/опорных школ по шести направлениям (читательская грамотность, математическая грамотность, естественнонаучная грамотность, финансовая грамотность, глобальные компетенции и креативное мышление) | октябрь-ноябрь  2021 года | | | | Специалисты отдела образования | Определены базовые/опорные школы по шести направлениям, сформирована база данных | |
| 2.7 | Контроль за обобщением опыта работы (лучших практик) образовательных организаций по формированию функциональной грамотности на муниципальном уровне, для РУМО Орловской области, БУ ОО ДПО «Институт развития образования» | постоянно | | | | Отдел образования, руководители ОО | Лучшие практики  формирования  функциональной  грамотности  размещены на сайте  муниципального  отдела образования | |
| 2.8 | Создание творческих групп по вопросам внедрения в учебный процесс функциональной грамотности | Ноябрь  2021 года | | | | Отдел образования, руководители ОО | Созданы творческие группы | |
| 2.9 | Родительское собрание «Функциональная грамотность ученика. Учимся для жизни» | Ноябрь 2021года | | | | Руководители ОО | Проведено родительское собрание | |
| 2.10 | Организация сетевого взаимодействия опорных школ по вопросам внедрения в учебный процесс функциональной грамотности и общеобразовательных школ | постоянно | | | | Отдел образования, руководители ОО | Организовано сетевое взаимодействие | |
| 2.11 | Организация и проведение мероприятий в рамках недели функциональной грамотности по соответствующим направлениям или включить данные мероприятия в план проведения предметных недель в ОО | В соответствии с планом работы ОО | | | | Руководители ОО | Проведены мероприятия и информация размещена на сайтах ОО | |
| **3.** | **Аналитическое сопровождение** | | | | | | | |
| 3.1 | Мониторинг достижения значения запланированных результатов,  предусмотренных планом- графиком | постоянно | | | | Отдел образования, руководители ОО | Разработаны  аналитические  справки/отчеты | |
| 3.2 | Аналитическая работа с результатами оценочных процедур | постоянно | | | | Отдел образования, руководители ОО | Разработаны  аналитические  справки/отчеты | |
| 3.3 | Контроль за внедрением в учебный процесс банка заданий для формирования и оценки функциональной грамотности | постоянно | | | | Отдел образования, руководители ОО | В учебный процесс ОО внедрен банк заданий для формирования и оценки  функциональной  грамотности | |
| 3.4 | Контроль разработки/внесения изменений в локальные акты ОО, регулирующие сферу  формирования и развития функциональной грамотности (ООП, положение о ВСОКО, рабочие программы учебных предметов, курсов, оценочные средства и т.д.) | постоянно | | | | Отдел образования, руководители ОО | Разработаны локальные акты ОО, регулирующие сферу  формирования и развития функциональной грамотности | |
| 3.5 | Мониторинг размещения на информационных ресурсах ОО актуальных материалов, связанных с формированием функциональной грамотности | постоянно | | | | Отдел образования, руководители ОО | На сайтах ОО размещены методические материалы | |
| 3.6 | Ознакомление руководителей и педагогов общеобразовательных организаций с результатами участия района и области в международных сравнительных исследованиях | постоянно | | | | Отдел образования | Руководители и педагоги ознакомлены с результатами | |