Приложение к приказу отдела образования, молодёжной политики,

физической культуры и спорта

 администрации Залегощенского района

№171 от 30 сентября 2021 года

**План-график «дорожной карты»**

**по формированию и оценке функциональной грамотности обучающихся в общеобразовательных организациях Залегощенского района**

**в 2021-2022 учебном году.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** |  **Мероприятие/направление** | **Сроки** | **Ответственный** | **Показатели для контроля**(результативность) |
| **1.** | **Нормативное сопровождение и организационно-координационное сопровождение по вопросам исполнения региональной дорожной карты** |
| 1.1 | Разработка и утверждение муниципального плана- графика («дорожных карт») по формированию функциональной грамотности обучающихся общеобразовательных организаций на 2021/2022 учебный год | сентябрь 2021года | Отдел образования | Разработан и утвержден муниципальный план-график |
| 1.2 | Определение муниципального координатора, обеспечивающего организацию повышения квалификации и методической поддержки педагогов по формированию функциональной грамотности | сентябрь 2021года | Отдел образования | Определенмуниципальныйкоординатор |
| 1.3 | Проведение организационных мероприятий по формированию функциональной грамотности обучающихся на 2021-2022 учебный год | октябрь-ноябрь2021 года | Безбородова Е.Г., специалисты отдела образования | Проведеносовещание |
| 1.4 | Контроль за разработкой и утверждением планов - графиковобщеобразовательных организаций по формированию функциональной грамотности обучающихся на 2021-2022 учебный год | октябрь-ноябрь2021 года | Безбородова Е.Г., специалисты отдела образования | Руководителиобщеобразова-тельныхорганизацийпредставили планы-графикипланы -графики |
| 1.5 | Контроль за определением школьных координаторов, обеспечивающих формированиефункциональной грамотности обучающихся на 2021-2022 учебный год | октябрь-ноябрь2021 года | Безбородова Е.Г., специалисты отдела образования | Составлен сводный список школьных координаторов |
| 1.6 | Формирование муниципальной базы данных обучающихся 8-9 классов 2021/2022 учебного года и учителей, участвующих в формировании функциональной грамотности обучающихся 8-9 классов по шести направлениям (читательская грамотность, математическая грамотность, естественнонаучная грамотность, финансовая грамотность, глобальные компетенции и креативное мышление). | октябрь-ноябрь2021 года | Специалисты отдела образования | Сформирована муниципальная база данных обучающихся 8-9 классов на 2021/2022 учебного года, и учителей, участвующих в формировании функциональной грамотности обучающихся 8-9 классов |
| 1.7 | Участие общеобразовательных организаций в федеральных/региональных оценочных процедурах | постоянно, в соответствии с графиком Рособрнадзора, ФИОКО, Департамента образования | отдел образования Залегощенского района, руководители ОО | Участие вфедеральных/региональныхоценочныхпроцедурах |
| 1.8 | Заседания районных методических объединений, руководителей общеобразовательных организации и педагогических работников по вопросам внедрения общеобразовательными организациями в учебный процесс банка заданий для формирования и оценки функциональной грамотности  | Сентябрь2021года | Отдел образования, руководители РМО | Проведены заседания РМО |
| **2.** | **Организационно-координационное сопровождение по вопросам методической работы в общеобразовательных организациях** |
| 2.1 | Участие управленческих и педагогических кадров в федеральных и региональных мероприятиях по формированию функциональной грамотности обучающихся (совещания, заседания РУМО, конференции, вебинары, семинары и др.) | постоянно, в соответствии с графиком Рособрнадзора, ФИОКО, Департамента образования | Отдел образования, руководители ОО | Управленческие и педагогические кадры приняли участие в федеральных и региональных мероприятиях |
| 2.2 | Участие управленческих и педагогических кадров в муниципальных мероприятиях по формированию функциональной грамотности обучающихся (совещания, заседания РУМО, конференции, вебинары, семинары и др.) | постоянно, в соответствии с графиком отдела образования | Отдел образования, руководители ОО | Управленческие и педагогические кадры приняли участие в муниципальных мероприятиях |
| 2.3 | Формирование заявки и обеспечение повышения квалификации педагогических работников образовательных организаций по формированию и оценке функциональнойграмотности | постоянно | Отдел образования, руководители ОО | Управленческие и педагогические кадры приняли участие в федеральных и региональных мероприятиях |
| 2.4 | Контроль за проведением заседаний школьных методических объединений педагогических работников по вопросам внедрения в учебный процесс функциональной грамотности | постоянно | Отдел образования, руководители ОО | Собраны данные от ОО о проведениизаседанийшкольныхметодическихобъединений |
| 2.5 | Контроль за проведением заседаний районных методических объединений педагогических работников по вопросам внедрения в учебный процесс функциональной грамотности | постоянно | Отдел образования, руководители РМО | Собраны данные от ОО о проведениизаседанийшкольныхметодическихобъединений |
| 2.6 | Определение базовых/опорных школ по шести направлениям (читательская грамотность, математическая грамотность, естественнонаучная грамотность, финансовая грамотность, глобальные компетенции и креативное мышление) | октябрь-ноябрь2021 года | Специалисты отдела образования | Определены базовые/опорные школы по шести направлениям, сформирована база данных |
| 2.7 | Контроль за обобщением опыта работы (лучших практик) образовательных организаций по формированию функциональной грамотности на муниципальном уровне, для РУМО Орловской области, БУ ОО ДПО «Институт развития образования» | постоянно | Отдел образования, руководители ОО | Лучшие практикиформированияфункциональнойграмотностиразмещены на сайтемуниципальногоотдела образования |
| 2.8 | Создание творческих групп по вопросам внедрения в учебный процесс функциональной грамотности | Ноябрь2021 года | Отдел образования, руководители ОО | Созданы творческие группы |
| 2.9 | Родительское собрание «Функциональная грамотность ученика. Учимся для жизни»  | Ноябрь 2021года | Руководители ОО | Проведено родительское собрание |
| 2.10 | Организация сетевого взаимодействия опорных школ по вопросам внедрения в учебный процесс функциональной грамотности и общеобразовательных школ  | постоянно | Отдел образования, руководители ОО | Организовано сетевое взаимодействие |
| 2.11 | Организация и проведение мероприятий в рамках недели функциональной грамотности по соответствующим направлениям или включить данные мероприятия в план проведения предметных недель в ОО | В соответствии с планом работы ОО | Руководители ОО | Проведены мероприятия и информация размещена на сайтах ОО |
| **3.** | **Аналитическое сопровождение** |
| 3.1 | Мониторинг достижения значения запланированных результатов,предусмотренных планом- графиком | постоянно | Отдел образования, руководители ОО | Разработаныаналитическиесправки/отчеты |
| 3.2 | Аналитическая работа с результатами оценочных процедур | постоянно | Отдел образования, руководители ОО | Разработаныаналитическиесправки/отчеты |
| 3.3 | Контроль за внедрением в учебный процесс банка заданий для формирования и оценки функциональной грамотности | постоянно | Отдел образования, руководители ОО | В учебный процесс ОО внедрен банк заданий для формирования и оценкифункциональнойграмотности |
| 3.4 | Контроль разработки/внесения изменений в локальные акты ОО, регулирующие сферуформирования и развития функциональной грамотности (ООП, положение о ВСОКО, рабочие программы учебных предметов, курсов, оценочные средства и т.д.) | постоянно | Отдел образования, руководители ОО | Разработаны локальные акты ОО, регулирующие сферуформирования и развития функциональной грамотности |
| 3.5 | Мониторинг размещения на информационных ресурсах ОО актуальных материалов, связанных с формированием функциональной грамотности | постоянно | Отдел образования, руководители ОО | На сайтах ОО размещены методические материалы |
| 3.6 | Ознакомление руководителей и педагогов общеобразовательных организаций с результатами участия района и области в международных сравнительных исследованиях | постоянно | Отдел образования | Руководители и педагоги ознакомлены с результатами |